## 様式１（週単位）
様式１：現場閉所実績報告書（週単位） | [8 empty] | 現場着手日 | 2025-12-01 | ※直前の土曜日 | 2025-11-29 | 備 考
暦上の休日確保のため
工事名 |  | 市道第○○○○号線維持補修工事 | [10 empty] | 災害対応のため
工事場所 |  | 新座市○○丁目〇番〇号
工期 |  | 令和７年１０月１日から令和８年１月３０日まで
受注者 |  | 株式会社○○○○建設
参考様式を基に入力
[5 empty] | ↓ | ↓ | ↓
対象期間（週単位） |  |  |  |  | 対象日数 | 休工対象 (土日)日数 | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 完全週休 ２日判定 | 備考
11 | 5 | 2025-11-29 | ～ | 2025-12-05 | 5 | 0 | 0 | 0% | －
12 | 1 | 2025-12-06 | ～ | 2025-12-12 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○
12 | 2 | 2025-12-13 | ～ | 2025-12-19 | 7 | 2 | 1 | 14.29% | ×
12 | 3 | 2025-12-20 | ～ | 2025-12-26 | 7 | 2 | 3 | 42.86% | ○
12 | 4 | 2025-12-27 | ～ | 2026-01-02 | 2 | 2 | 2 | 100% | ○
1 | 1 | 2026-01-03 | ～ | 2026-01-09 | 6 | 1 | 1 | 16.67% | ○ | 暦上の休日確保のため
1 | 2 | 2026-01-10 | ～ | 2026-01-16 | 4 | 2 | 2 | 50% | ○
週休２日達成状況（合計） |  |  |  |  | 38 | 11 | 11 | 28.95% | × | 通期の週休２日達成 | ※完全週休２日「×」の数 | 1
※必要に応じて行の追加・削除をすること。 | [9 empty] | （月単位シートへ）
Formulas:
市道第○○○○号線維持補修工事 = [市道第○○○○号線維持補修工事, row above]+7

## 様式１（月単位）
様式１：現場閉所実績報告書（月単位） | [8 empty] | 工事開始日 | 2025-12-01 | ※直前の月曜日 | 2025-12-01
[9 empty] | 工事完了日 | 2026-01-13
工事名 |  | 市道第○○○○号線維持補修工事
工事場所 |  | 新座市○○丁目〇番〇号
工期 |  | 令和７年１０月１日から令和８年１月３０日まで
発注者 |  | 株式会社○○○○建設
参考様式を基に入力
|  |  |  | ↓ | ↓
対象期間（月単位） |  |  |  | 対象日数 | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 月単位週休 ２日判定 | 備考
2025-12-01 | 年 | 2025-12-01 | 月 | 28 | 8 | 28.57% | ○
2026-01-01 | 年 | 2026-01-01 | 月 | 10 | 3 | 30% | ○
2026-02-01 | 年 | 2026-02-01 | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
週休２日達成状況（合計） |  |  |  | 38 | 11 | 28.95% | ○ | 月単位週休２日達成 |  |  | ※月単位週休２日「×」の数 | 0
Formulas:
対象期間（月単位） = IF([対象期間（月単位）, row above]>L2,"",EDATE([対象期間（月単位）, row above],1))
完全週休２日が未達成
の場合に提出すること。

## 参考（作業用）
参考様式：現場閉所実績報告書（作業用） | [13 empty] | 現場着手日 |  | 2025-12-01 |  | 備 考
暦上の休日確保のため
工事名 |  | 市道第○○○○号線維持補修工事 | [10 empty] | 計 画 |  |  | 実 施 |  | 災害対応のため
工事場所 |  | 新座市○○丁目〇番〇号 | [9 empty] | （空欄） | 対象期間 |  | 作業 | 作業日
工期 |  | 令和７年１０月１日から令和８年１月３０日まで | [9 empty] | 休 | 現場閉所予定日 |  | 閉所 | 現場閉所日
受注者 |  | 株式会社○○○○建設 | [9 empty] | － | 対象期間外 |  | 雨天 | 予定外閉所日
[10 empty] | ※この列を基に「様式１（週単位）」を作成してください。 |  |  |  |  | ※この列を基に「様式１（月単位）」を作成してください。
[10 empty] | ↓ | ↓ | ↓ |  |  |  | ↓ | ↓
|  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 対象日数 | 休工対象 (土日)数 | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 完全週休２日判定 | 備考 | 月単位判定
[16 empty] | 対象日 | 閉所日 | bar: 土 to 日
11 | 5 | 日付 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05
|  | 計画 | 土: －; 日: －; ↓ 対象日数: 5 | 0 | 0 | 0% | － |  | 5 | 0
実施 | bar: 土 to 金
12 | 1 | 日付 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12
|  | 計画 | 土: 休; 日: 休; ↓ 対象日数: 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  | 7 | 2
実施 | bar: 土 to 金
12 | 2 | 日付 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19
|  | 計画 | 土: 休; 日: 休; ↓ 対象日数: 7 | 2 | 1 | 14.29% | × |  | 7 | 1
実施 | bar: 土 to 金
12 | 3 | 日付 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26
|  | 計画 | 土: 休; 日: 休; ↓ 対象日数: 7 | 2 | 3 | 42.86% | ○ |  | 7 | 3
実施 | bar: 土 to 金
12 | 4 | 日付 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02
|  | 計画 | 休 | 休 | － | － | － | － | － | 2 | 2 | 2 | 100% | ○ |  | 2 | 2
実施 | bar: 土 to 金
1 | 1 | 日付 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | [5 empty] | 暦上の休日確保のため
|  | 計画 | 土: －; 日: 休; ↓ 対象日数: 6 | 1 | 1 | 16.67% | ○ |  | 6 | 1
実施 | bar: 土 to 金
1 | 2 | 日付 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16
|  | 計画 | 休 | 休 |  |  | － | － | － | 4 | 2 | 2 | 50% | ○ |  | 4 | 2
実施 | bar: 土 to 金
※必要に応じて行の追加・削除をすること。
※月単位判定欄の数値は必要に応じて削除すること。
① | 月単位対象日数： |  | 日: 38
② | 月単位閉所日数： |  | 日: 11
③ | 月単位現場閉所率： |  | 日: 28.95%; 水: ※月単位判定：; 木: ○